臺中市政府開口契約履約作業注意事項

	履約階段	注意事項	相關文件及作業要點
1	簽約作業	確認契約書蓋有機關印信與廠商大小章，並載明簽約日期（應避免手寫）。	契約書 / 政府採購法施行細則第六十四條之一
2	開工暨前置作業	一、審查施工廠商/監造單位提 送文件，如未符合機關需求，退回修正，並限期重新提送。 / 二、視需要召開開工前說明會。 / 三、機關以書面通知開工，並確認開工日期。 / 四、廠商函文向機關/監造單位提送開工報告(需廠商用印)。 / 五、審核保險事項（核對被保險人、保險標的、保險期間及保險金額等是否與契約有關保險之規定相符。）	施工計畫書、品質計畫書、工程宣導單、工程告示牌、交通維持計畫、監造計劃書、剩餘土石方處理計畫、材料送審資料等。 / 開工報告、工程營造綜合保險。 / 公共工程施工品質管理作業要點、臺中市政府工程採購契約品質缺失懲罰性違約金扣罰基準
3	派工暨前置作業	一、派工前辦理現勘： / 1.會勘紀錄應覈實製作並妥善留存。 / 2.倘僅以廠商回傳照片作為派工依據，道路破損或下陷等相關案件應輔以比例尺，俾利確認工項數量是否合理。 / 二、派工事項： / 1.派工單應註明派工日期、施工範圍、完工期限等重要資訊，並避免有誤繕情形，施工完成期限之設定亦應有參考標準。 / 2.派工單陳核層級應有統一標準（如以派工金額區分），盡量避免承辦人自己即可決行該次派工之情形發生。 / 3.倘基於時效以口頭或通訊軟體先行派工，應於派工單上註記，避免產生履約期限或工項計算爭議。 / 4.注意派工案件金額與數量控管，另具時效性派工案件應注意是否於派工時限內完成。 / 5.倘因派工案件太多，承辦人未及逐案至現場確認完工與否，應將廠商提送施工後照片以掛文方式進行佐證。 / 三、通知廠商施作： / 1.製作工程宣導單，請廠商於施工期間張貼公告周知。 / 2.以公文通知開工，並副知當地里長及轄區議員周知。	會勘紀錄、照片 / 派工單
4	工程督導、查驗/監造作業	一、工程督導、查驗 / 1.如發現有缺失應限期改善。 / 2.確認施工廠商專任工程人員、工地負責人、品管人員及勞安人員、監造單位執業技師及監造人員有無到場。 / 3.主辦單位製作工程督導紀錄、工程查驗紀錄表並陳核（結算時一併附卷） / 二、監造作業 / 1.應定期/不定期至施工現場瞭解作業情形，並做紀錄。 / 2.自辦監造案件，應確實填寫監造報表。 / 3.主辦單位於收受廠商函報之文件應掛文或蓋收文章戳，以確認是否逾期。	工程督導、查驗紀錄、監造日報表 / 臺中市政府工程品質督導小組設置及考核作業要點、各機關公共工程施工品質督導小組設置暨查驗作業要點、臺中市政府工程施工查核補充規定
5	契約變更/後續擴充	就案件執行情形評估有無 / 辦理契約變更/後續擴充之必要。 / 二、注意履約金額是否達契約上限。	「採購契約變更或加減價核准監辦備查規定一覽表」 / 「臺中市政府暨所屬各機關學校工程採購契約變更單價編列及議價注意事項」 / 政府採購法第22條第1項第6款原招標公告及招標文件載明後續擴充之期間、金額或數量；行政院公共工程委員會94年3月29日工程企字第09400096190號函。 / 契約變更簽陳、變更設計議定書(需機關與廠商核章或簽名)。 / 後續擴充簽陳、辦理換文或議價程序。
6	竣工	一、提報竣工 / 施工廠商應於工程預定竣工日前或竣工當日將竣工日期書面通知機關及監造單位。 / 二、竣工確認 / 1.除契約另有規定者外，機關收到廠商書面通知之日起7日內會同監造單位及廠商，依據契約、圖說核對竣工項目及數量，確定是否竣工。 / 2.若有逾期情事，應依約扣罰。 / 三、竣工後 / 1.除契約另有規定者外，監造單位於竣工後7日內提送相關資料予機關審核。 / 2.機關簽辦驗收作業。	確認竣工紀錄及照片。 / 竣工報告、結算明細表、竣工圖說、其他資料。
7	驗收 （分批）	一、（分批）驗收時皆應填寫驗收紀錄。 / 二、若驗收不合格，應限期改善完成後，另辦理複驗。	驗收紀錄及照片
8	結算付款	一、施工照片清楚標示施作地點、工項、日期及拍攝必要角度（如車牌號碼、機具型號標示及施工人員合影等），並能看出施工前/中/後之差異。 / 二、注意是否有以較低單價之卡車運送物料，卻以高單價之板車計價、相同機具或工人是否於同一時間在不同工區出現、欠缺工人出工仍給付工資、施工數量與派工數量不一致等情形。 / 三、驗收合格後填寫工程結算驗收證明書，由施工廠商出具工程保固切結書。	結算明細表、竣工圖說、施工前/中/後照片 / 派工單、廠商待命通知及查核紀錄表、施工日誌、監造日誌及材料送審等文件 / 結算驗收證明書